仕様書６

海外におけるジャパンブランドの確立・販路開拓活動

- 事業名

フランスにおける日本産コメ・コメ関連食品の輸出促進プロモーション(展示会・商談会)

- 事業目的

フランスで開催される大規模展示会(SIAL Paris 2026)に出展し、欧州全域、世界各国のディストリビューター等を対象にPR・商談を行う。

特に、欧州全体で浸透しつつあるおにぎりの試食や価値訴求を行うことで、日本産米のPRを行う。

また、上記展示会に加え、別途、商談会も実施する。

- 前提条件

  - 対象国・地域	：フランス（パリ）

  - 対象品目	：コメ、パックご飯、加工米飯、米粉・米粉製品、米菓、日本酒

  - 実施概要

展示会「SIAL Paris 2026」

- 実施時期	：2026年10月17日～21日

- 場　所	：「SIAL Paris 2026」パリ・ノール見本市会場

- 現地コーディネーターの起用

：	全米輸と現地のコーディネーターとで、事前に会場の確保は行なっている。実施に際しては当該コーディネーターと相談しながら実施すること。

個別商談

- 実施時期	：2026年10月15日～21日(16日は上記展示会準備日のため除く)

- 日本のコメ・コメ関連食品の輸入に関心のある現地系の小売店、外食チェーンやバイヤー、ディストリビューター等との個別商談会を、「SIAL Paris 2026」展示会場内、もしくは、別途設定する商談会場で調整する。

- 場　所	：パリ市内(料理研究所を確保済)

  - 日本側参加者：会員20社、現地８泊を想定すること。

- 事業内容

- 参加会員への事前ヒアリング等の実施

- 参加会員ヒアリング：事業実施にあたって、参加会員の意向を踏まえた事業とすべく、事業に関する意見要望等のヒアリングを行うこと。

- 参加会員の商談用商品の説明シート(英文)を作成すること。

- 事前セミナーの実施

- 展示/商談会に先立ち、コメ・コメ関連食品に係る現地情報（商習慣・商流・購買傾向等）を参加会員へ周知する事前セミナーを実施すること。

その際、可能な限り実際に現地で日本産コメ・コメ関連食品を扱うバイヤー等についても招へいし、その立場から見たこれら品目への評価等を説明してもらうようにすること。

- 模擬商談会(オンライン)の実施

- 参加会員企業を対象に、展示会・商談会の前に、模擬的に商談会を行う。

- 下記概要での実施を前提とする。

- 実施日程、参加者の調整

- 事前ヒアリング/トレーニング

- ロールプレイングで実施

- 各社へのフィードバック、すべき集/べからず集のようなものを全体共有

- 講師については、全米輸が選定した講師を活用し、その講師と調整して実施することとする。(全米輸が輸出専門家として業務契約をしている者を想定)

- 講師費用は当事業委託費とは別枠で対応するため、今回の積算には含めなくてよい。

- フランス食品展示会（SIAL Paris 2026）への出展

- 展示会に参加する全米輸会員の出展ブースの設営、運営、管理、参加する会員のサポートを行い、展示会開催時のブース内で発生する問題に対応し、適切な運営管理に努めること。

ブースのデザインについては、日本産米のPRに資するものとし、おにぎりPRを実施する「一般社団法人おにぎり協会」と相談の上、デザイン案を作成し、協議を行い決定し、設営する。なお、設営に当たっては、ホール全体と調和がとれたものとすること。

- SIAL Paris 2026の開催内容を理解し、展示会での成約率が高まる最良な方法も提案すること（例：展示会への個別のバイヤー招聘など）。

- 参加する全米輸会員の出展商品が現地バイヤー等に正しく理解されるよう、展示方法等を工夫すること。

- 当展示会用に参加会員の紹介資料等を作成、必要部数を印刷し、当該展示会において配布すること。

- 会場出展のためのブースの確保は全米輸側で確保済。

ただし、ブースの費用に関しては今回の委託費用として積算に含めること。約100㎡の広さでの場所代と上物設計・設営費用を各社で算出すること。

- 個別商談の実施

- どのような商談の形式にするかを企画書に掲載すること。

- 参加会員は20社弱くらいの規模を前提とする。

- 実施方法については、展示会の出展を主とし、成約率が高まる最良な商談会の方法を企画書に掲載すること。

例えば、展示会の途中で1社ずつ先方へ訪問し商談を実施したり、もしくは、一堂に会して予め商談時間を組んで実施（１商談あたり十分な商談時間となるよう全体のスケジュールを設定すること）したり、バイヤー等が参加しやすいようにフリー商談会を設けたり、これらを混合する等、より最適な提案すること。

- 既に現地で商流があるなどの会員に関しては、過度に集団行動を強制する必要はなく、自社のネットワークで、可能性の高い商談が予定されていれば、個社単位でそれらを組み込むことも可能とする。

- マッチングで商談を行う場合は、１会員当たり６社以上と商談が行えるように工夫すること。

- 展示会及び商談会に、参加する個別会員の商談用商品の試食・展示サンプル、および、試食・展示のために必要なものは、事業費から支出・買い取った上で確実にそれぞれの会場まで運送を行うこと。

なお、会員1社当たりの買取額は、展示会と商談会を合わせて５万円以内とする。

また、展示会と商談会とも、全米輸で制作したPRツール・コンテンツも活用すること。

- 商談するバイヤー名・リスト、バイヤー紹介シートを作成すること。

- 予定しているバイヤー等の名称・業種等を企画書に掲載すること。（公募段階で提供が困難な場合は、採択後、追って提出すること。）

- 予定しているバイヤー等については、日系・アジア系に加え特に現地系の小売り・中食・外食を招へいできることが可能な現地パートナーを選定すること。なお、想定している現地パートナーについても企画書に掲載すること。

- 参加会員の企業情報とともに出展商品リストを作成し、参加を募るバイヤー等には事前に提示すること。

また、バイヤー側から要望があれば、事前に当該参加会員とオンラインでつなぐなど、来場の動機付けになるような工夫をする。

- 展示会・商談会のフォローアップ

- 全米輸輸出の専門家による商談の伴走支援

- 模擬商談会の講師が商談会の事前・事後及び当日は現地に出張し、商談会の本番時に模擬商談に参加した会員の希望により商談対応の支援を行なう。

- なお、講師の出張・滞在・講師代等は当事業委託費とは別枠で対応するため、今回の積算には含めなくてよい。

- 帰国後の追加の商談：商談会当日に商談が出来なかった、又は時間が足りなかった等で会員からの希望がある場合は、当該会員向けに追加商談を設定すること。

- 商談会後のフォローアップ：商談会終了後においても、会員とバイヤー間の商談成約に向けたフォローアップを継続して行うこと。

- プロモーションの実施

- 展示会でのおにぎり試食・ＰＲ

- 来場するバイヤー等向けに、SIALでの全米輸ブースで、共通イベントとして、日本産米の魅力を伝えるための、おにぎりの試食・紹介を実施すること。

- 実施内容については、「一般社団法人おにぎり協会」と連携し、設営・運営を行う。

- 店舗等の視察・意見交換

- 商談会の前日又は終了の翌日等に、現地小売店、スーパー又は特徴的な販売を行っている店舗等数か所の訪問を設定し、可能な限り、当該店舗の責任者又は担当者との意見交換の場を設けること。

商談会前に視察する場合は、可能な限り、商談会に参加する小売店及びレストラン等への訪問を組み込むこと。

- 訪問時のバス代などの移動費用については委託事業費とは別に全米輸が手配するので、今回の積算には含めなくてよい。

- 事業実施後のアンケート実施

- 現地商談会終了後、参加会員及び商談に参加したバイヤー等へ商談結果（成約見込み金額等）、課題、感想等について聞き取りを行うこと。特に、バイヤー等には、商談にあたってネックになった点（価格、商流、品質、新規性など）を聞き取ること。

なお、商談結果に関しては、最終報告書作成時に再度確認することとする。

- 事業の詳細については、事務局との相談の結果、変更する場合がある。

- 事業報告

- 速報版の作成：事業終了後１か月以内に速報版（事業概要、参加者、バイヤー等、状況のわかる写真、成約見込み金額等）を提出すること。合わせて、全米輸HPに掲載する資料として英語翻訳版も作成し、提出すること。

- 事業報告書の作成

- ４で実施した内容と、商談結果（成約見込み金額等）をとりまとめるとともに、今後の輸出拡大に向けた詳細な提言を盛り込むこと。

- ２月中旬に最終版が確定できるように作成すること。

- ３月中旬には、上記を抜粋・圧縮した簡易版(A4縦５ページ程度以内)も作成すること。

- 履行期間

契約締結日から2027年3月19日まで